Élaboration d'un guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’approche du Budget Participatif dans les Pôles Territoires au Sénégal

# OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE

Bachir KANOUTE

Juillet 2025

Sommaire

- Contexte

- Objectif de l’intervention

- Cadre des résultats et activités à mener

- Équipe à mobiliser

- Planning de l’intervention

- Budget prévisionnel

Annexe

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Lors de sa co-présidence du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert-PGO de septembre 2016 à septembre 2017, la France s’était engagée à soutenir la transparence de l’action publique au niveau international par un soutien aux pays francophones dans la mise en œuvre de leur plan d’action. Le Gouvernement français a ainsi mis en place, via un financement de l’Agence Française de Développement-AFD, le Projet d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones (PAGOF).

Sur cette base, l’AFD a décidé de confier à Expertise France qui est l’agence française de coopération technique internationale ce projet à destination des pays d’Afrique francophone et, ainsi, d’accompagner ces derniers dans la mise en œuvre de leurs réformes de gouvernement ouvert.

Dans cette nouvelle phase, le PAGOF2 continue son appui aux côtés des administrations et de la société civile de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la Tunisie, du Sénégal et du Maroc dans la mise en œuvre des engagements techniques du Gouvernement Ouvert et dans la mise en place de leur Plan d'Action National. L’objectif général du #PAGOF est de soutenir et accompagner les administrations et la société civile (dont les médias) des pays bénéficiaires dans la réalisation de leurs engagements en lien avec le Gouvernement Ouvert afin de respecter les principes du PGO que sont la transparence de l’action publique et l’accès aux données, l’intégrité de l’action publique et des agents publics et l’utilisation des nouvelles technologies en faveur de l’ouverture et de la redevabilité. Il vise également à sensibiliser et soutenir les efforts des pays d’Afrique francophone dans leur démarche d’adhésion au PGO.

Le Sénégal, après son adhésion au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO) en 2018, est en train de mettre en œuvre son deuxième Plan d’Action National (PAN-PGO) 2023 - 2025. Les huit engagements de ce PAN II du Sénégal sont structurés autour de deux axes stratégiques qui sont :

- Axe 1 : Amélioration de l’accès à l’information et de la transparence dans la gestion publique ;

- Axe 2 : Amélioration de l’accès aux services publics et de la qualité des services rendus aux usagers.

Parmi les engagements les plus prometteurs, figure l’engagement N°2 : « Renforcer les mécanismes de transparence budgétaire et institutionnaliser le budget participatif » qui est identifié comme étant structurant puisque pouvant impacter sur la participation citoyenne et la gouvernance au niveau territoriale.

Le budget participatif fait déjà l’objet d’une large mise en œuvre dans plusieurs collectivités territoriales. Le Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires (MUCTAT) invite régulièrement ces dernières à intégrer définitivement l’approche de participation citoyenne et la transparence dans la gestion des administrations locales.

Après l’élection de 2024, les autorités étatiques ont adopté la Vision Sénégal 2050 qui entend libérer le potentiel, en mobilisant les Sénégalais derrière une grande ambition qui est de faire du Sénégal en 25 ans un pays souverain, juste et prospère. Dans la foulée, l’Agenda national de transformation, a été adopté comme référentiel unique des politiques publiques.

Le  Sénégal s’est engagé dans un Projet de développement ambitieux, partant des territoires. Ainsi dans le document  "Vision Sénégal 2050", huit pôles territoriaux sont identifiés pour rééquilibrer l'économie et le développement du pays, en valorisant les atouts spécifiques de chaque région : Dakar ; Thiès ; Centre ; Diourbel-Louga ; Nord ; Sud ; Nord-Est ; Sud-Est. Ces pôles visent à sortir le Sénégal de la macrocéphalie de Dakar, en répartissant les opportunités économiques et sociales sur l'ensemble du territoire. ​ Ils seront soutenus par des infrastructures modernes et des filières compétitives pour dynamiser les économies locales et nationales. ​

"Sénégal 2050" met un accent particulier sur la participation citoyenne et la transparence, considérées comme des piliers essentiels pour la réussite de l'Agenda National de Transformation. Ainsi, en matière de Participation citoyenne, l’Agenda National insiste sur :

- La mobilisation nationale : L'Agenda National de Transformation est présenté comme un projet collectif de la nation, impliquant toutes les composantes sociales du pays. ​ Un processus itératif de présentation de la Vision sur l’ensemble du territoire est prévu pour écouter et intégrer les préoccupations des populations. ​

- L’appropriation locale : Chaque pôle économique et collectivité locale sera invité à s’approprier la Vision 2050 et à la décliner en stratégie quinquennale, en coordination avec l’équipe centrale de planification. ​

- La consultation des acteurs : La Vision sera enrichie par les recommandations du secteur privé national et local, ainsi que par les contributions des populations, afin de refléter les priorités issues du terrain. ​

### En matière de transparence, met l’accent sur :

- La probité et l’intégrité : Le pacte national repose sur la probité et l’intégrité des détenteurs de l’autorité publique, avec des principes tels que « Jub, Jubal, Jubbanti ». ​

- L’accès à l’information publique : La transparence sera assurée par la disponibilité des informations à caractère public, permettant aux citoyens de suivre les actions entreprises. ​

- La lutte contre la corruption : L’éradication de la corruption est un objectif clé pour refonder les institutions et restaurer la confiance des citoyens. ​

Ces mesures visent à garantir que la transformation du Sénégal soit portée par une gouvernance exemplaire et un engagement actif des citoyens, tout en assurant une gestion transparente et responsable des ressources nationales. ​

L’initiative du PAGOF s’inscrit dans la perspective d’accompagner cette volonté des autorités étatique à mieux ancrer la participation citoyenne et la transparence dans le nouvel échelon territorial que sont les Pôle Territoires.

La présente offre technique et financière pour l’élaboration du guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’approche du Budget Participatif dans les Pôles Territoires au Sénégal, s’inscrit dans ce cadre et vise à doter le MUCTAT, les élus locaux et l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la décentralisation et gouvernance locale, d’outils permettant d’avoir une approche structurée pour promouvoir la participation citoyenne et la transparence dans la gestion publique dans les pôles territoires.

- OBJECTIFS DE L’INTERVENTION

L’objectif de cette intervention est de doter le MUCTAT et les acteurs territoriaux d’un guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’approche du Budget Participatif dans les Pôles Territoires au Sénégal. De manière spécifique, il s’agira:

- D’adapter et de contextualiser l’approche du Budget Participatif aux Pôles-Territoires conformément à la réforme des politiques de gouvernance territoriale du Sénégal ;

- D’organiser une session d’habilitation des acteurs territoriaux et autorités administratives utilisant le contenu stabilisé du Guide méthodologique

- De dégager des perspectives d’opérationnalisation pour la dissémination et vulgarisation du guide.

- CADRE DES RESULTATS ET ACTIVITES A MENER

Les résultats attendus sont les suivants :

- Des cas représentatifs de l’approche de budget participatif développé au Sénégal sont analysées ;

- Un guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’approche du Budget Participatif dans les Pôles Territoires au Sénégal est élaboré et mis à disposition,

- Une session d’habilitation est organisée regroupant des représentants de l’administration, les élus locaux, les Agences Régionales de Développement, représentants de la Société civile,

- Une feuille de route est élaborée pour la mise en œuvre de l’approche dans les pôles territoires du Sénégal.

Les activités majeures à conduire sont les suivantes :

  - Conduire une mission d’information et de cadrage de l’intervention

Cette activité permettra de ternir des rencontres avec les commanditaires, les autorités étatiques et acteurs clés ayant participé au processus. Il s’agit essentiellement des autorités de la Direction des Collectivités Territoriales (DCT), l’Agence de Développement Local (ADL), les Associations pouvoirs Locaux du Sénégal (UAEL, AMS et ADS), le PAGOF et d’autres partenaires intervenant dans le secteur, les facilitateurs ayant appuyé l’approche de mise en œuvre du BP dans les communes, etc., Il s’agira au cours de ces rencontres d’informer sur l’activité, de mieux clarifier la commande, analyser les perspectives de mise à l’échelle de l’approche du BP, analyser le profil des utilisateurs du guide, etc.

  - Dresser le profil des territoires et le cadre institutionnel et normatif des Pôles Territoires

Cette activité permettra de dresser le contour et la structuration des Pôles Territoires, les orientations du point de vue normatif et réglementaire, etc. Une note de cadrage et d’orientation méthodologique sera élaborée et partagée avec les acteurs ciblés. Ce document permettra de partager les enseignements sur ces expériences de BP dans les collectivités territoriales, les portées réelles et limites objectives, les suggestions et réorientations à prendre en compte dans l’élaboration du guide méthodologique pour ce nouvel échelon que sont les Pôles Territoires.

  - Élaborer le draft du guide méthodologique de mise en œuvre du budget participatif dans les Pôles Territoires au Sénégal.

Sur la base de la recherche documentaire, des textes de lois, des documents opérationnels présentés par les autorités étatiques et divers supports produits sur la question, un sommaire commenté du guide sera produit. Il mettra l’accent sur les aspects suivants :

- Introduction conceptuelle à l’approche de budget participatif dans les Pôles Territoires. Les questionnements qui seront abordés dans cette partie porteront sur : C’est quoi le budget participatif, C’est quoi le Pôle Territoire, Quels sont les institutions et les acteurs du Pole Territoires, etc.

- Les fondamentaux du budget participatif des pôles territoires portant entre autres sur les dimensions, les principes etc. (Quelles sont les conditions de mise en œuvre ?),

- Les principales étapes de mise en œuvre du budget participatif dans les collectivités territoriales (Comment il se met en œuvre ?),

- Les principales recommandations pour une approche réussie de budget participatif dans les collectivités territoriales (Comment assurer la réussite du processus du budget participatif dans les Pôles Territoires ?).

  - Organiser une séance de restitution du guide avec les acteurs clés

Cette activité se tiendra sous forme de réunion. Il s’agira de présenter le contenu du guide méthodologique et recueillir les avis et observations. Cette activité présidée par le Directeur des Collectivités Territoriales regroupera l’ensemble des acteurs clés intervenant dans le domaine.

  - Finaliser le guide méthodologique de mise en œuvre du budget participatif dans les Pôle Territoires et l’éditer

Sur la base des observations, remarques et recommandations fournies, le guide sera finalisé. Un illustrateur sera mis à contribution pour produire des dessins et illustrations qui serviront à habiller le support didactique. Un éditeur, mobilisé finalisera la mise en page et l’éditing du document.

  - Élaborer un pictogramme avec une présentation illustrée de l’approche méthodologique du budget participatif dans les Pôles Territoires au Sénégal.

Sur la base du guide méthodologique du budget participatif, une version simplifiée du guide sera produite. Cette version accessible au grand public, donnera un mode d’emploi à chaque Pôle et acteur intéressé à l’approche du BP dans les Pôles.

  - Organiser une rencontre de présentation et remise officielle du Guide méthodologique de mise en œuvre du budget participatif dans les Pôles Territoires

Un temps fort de remise officielle du guide aux autorités étatiques, en présence des associations des pouvoirs locaux (UAEL, AMS, ADS) et les divers acteurs clés du développement local et gouvernance, sera organisée par le PAGOF. A cette occasion, le guide sera présenté dans ses grandes lignes aux acteurs de la gouvernance de la décentralisation et du développement local, de même que la feuille de route pour la mise à l’échelle couvrant les huit Pôles Territoires du Sénégal.

  - Organiser une session d’habilitation des acteurs territoriaux et autorités administratives sur l’approche de mise en œuvre du budget participatif dans les Pôles Territoires

Un atelier d’habilitation sera organisé pour des facilitateurs déjà formés à l’approche du BP dans les collectivités territoriales, afin de les initier sur l’approche du BP dans les Pôle Territoires. Cet atelier de cinq jours rassemblera les représentants des Agences Régionales de Développement, des représentants de la société civile, élus et représentants du Ministères des collectivités territoriales.

La rencontre sera également l’occasion d’élaborer la feuille de route pour la mise à l’échelle de l’approche dans les 8 pôles territoires.

- ÉQUIPE A MOBILISER POUR LA MISSION

L’équipe à mobiliser sera constituée d’un expert principal (Mamadou Bachir KANOUTE, Sénégal), d’un illustrateur et éditeur.

Biographie de l’Expert principal Mamadou KANOUTE dit "Bachir" (voir CV en annexe)

Il est présentement Secrétaire Général de l’Observatoire International de la Démocratie Participative pour la Région Afrique (www.oidp-afrique.org), une organisation panafricaine ouverte aux gouvernements nationaux, collectivités territoriales, institutions Universitaires, centres de recherche, organisations de la société civile (OSC) et médias qui souhaitent approfondir les connaissances et pratiques en démocratie, gouvernance et développement local. L’OIDP Afrique couvre 31 pays.

Auparavant, Bachir a été Directeur Exécutif de Enda ECOPOP pendant 20 ans (2003-2023) (www.endaecopop.org).

Aux différentes positions occupées, Bachir a accompagné les Gouvernements centraux et locaux de plusieurs pays africains, pour consolider les processus de développement urbain, décentralisation, gouvernance locale et développement. Il est expert de plusieurs institutions internationales dont la Banque Mondiale, Nations Unies, Union Africaine, etc. M. KANOUTE a élaboré et mis en œuvre plusieurs programmes d’envergure et projets sur la gouvernance locale et le développement urbain dans différents pays d’Afrique (Burkina Faso, Cameroun, Congo, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, République Démocratique du Congo, République Centrafricaine, Sénégal et Tunisie). Il a conduit plusieurs missions de haut niveau en Afrique, Amérique et Caraïbes (New York, Montréal, Haïti), en Asie (Chine, Corée du Sud et Malaisie) et Europe (France, Portugal)

M. KANOUTE a rédigé́ plusieurs livres, manuels, guides et supports didactiques portant sur "La Gouvernance et Leadership Local", "Les approches de dialogue territorial", "Entretien et maintenance des équipements et infrastructures urbains", "Budget Participatif", "Participation et engagement citoyen dans les politiques publiques ". Ces publications éditées en collaboration avec les Ministères publics de différents pays d’Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, RD Congo, Sénégal, Tunisie, etc.) visent à promouvoir le développement local participatif et la gouvernance des collectivités territoriales africaines.

Bachir a également dispensé des cours à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar-Sénégal, (Aménagement du Territoire, Décentralisation et Développement Local) et à l'Institut Développement et Droits de l'Homme et des Peuples (Citoyenneté, Droits de l’Hommes, Action Humanitaire) et à l’Université Gaston Berger de Saint Louis. Il a animé des conférences dans le Programme Doctoral de l'Université de Coimbra au Portugal. Il est membre du Comité́ Consultatif Sectoriel de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE du Sénégal.

Depuis décembre 2023, Bachir est Président du Conseil d’Administration de l’Organisation Internationale Enda Tiers Monde (https://endatiersmonde.org/), composée d’une vingtaine d’entités à travers l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie et Membre du Groupe consultatif des parties prenantes (Stakeholder Advisory Group Enterprise) ONU-Habitat (https://unhabitat.org/partners/stakeholder-engagement), (depuis février 2024)

Bachir a également été en 2013, le Porte-parole du Comité́ National de Pilotage de la réforme de la Décentralisation au Sénégal (nommé par Décret Présidentiel n° 2013-581 du 29 avril 2013) et Membre du Conseil d’Administration de People Powered (2021) www.peoplepowered.org: un réseau mondial de soutien au budget participatif (Global PB Support Board) basé USA.

- PLANNING DE L’INTERVENTION

|  | Mois1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mission d’information et de cadrage de l’intervention |  |  |  |  |
| - État des lieux de quelques une des expériences de budget |  |  |  |  |
| - Élaboration du 1er draft du guide méthodologique du BP PT |  |  |  |  |
| - Restitution du guide |  |  |  |  |
| - Edition guide méthodologique de mise en œuvre du BP PT |  |  |  |  |
| - Élaboration du pictogramme illustrée |  |  |  |  |
| - Mission de présentation et remise officielle du Guide méthodologique |  |  |  |  |

- BUDGET PREVISIONNEL

| # | Description | Unité | Qté | Cout Unit. | Cout T. (HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRESTATION |  |  |  |  |  |
| 1 | Rencontres d’information, cadrage, collecte information et état des lieux | h/j | 5 | 500 | 2 500 |  |
| 2 | Revue documentaire (publications, texte de loi, doc. officiels, etc.) | h/j | 8 | 500 | 4 000 |  |
| 3 | Visite et documentation expériences de participation citoyenne des Collectivités Territoriales |  |  |  |  |  |
|  | - Transport local | j | 5 | 228,7 | 1 143 |  |
|  | - Honoraire | h/j | 5 | 500 | 2 500 |  |
|  | - Hébergement restauration | nuitée | 7 | 114,3 | 800 |  |
| 4 | Élaboration étude cas expérience BP de succès | unité | 8 | 500 | 4 000 |  |
| 5 | Élaboration des illustrations | h/j | 10 | 350 | 3 500 |  |
| 6 | Élaboration du draft du guide méthodologique BP PT | h/j | 20 | 500 | 10 000 |  |
| 7 | Préparation, restitution du guide méthodologique et rapport |  |  |  |  |  |
|  | - Honoraire | h/j | 3 | 500 | 1 500 |  |
|  | - Restauration | part. | 50 | 53,36 | 2 668 |  |
|  | - Frais d'organisation | Forf. | 1 | 1500 | 1 500 |  |
| 8 | Finalisation et éditing guide méthodologique BP PT | h/j | 6 | 500 | 3 000 |  |
| 9 | Élaboration pictogramme illustré de l'approche BP PT | h/j | 5 | 500 | 2 500 |  |
| 10 | Présentation du Guide BP PT et remise officielle aux autorités | h/j | 3 | 500 | 1 500 |  |
| 11 | Atelier d'habilitation des facilitateurs et d'élaboration feuille de route |  |  |  |  |  |
|  | - Transport local | part. | 50 | 76,22 | 3 811 |  |
|  | - Honoraire | h/j | 8 | 500 | 4 000 |  |
|  | - Hébergement restauration | part. | 50 | 53,36 | 2 668 |  |
|  | - Frais d'organisation | Forf. | 1 | 1500 | 1 500 |  |
|  | Total prestation |  |  |  | 53 091 |  |

ANNEXE

CURRICULUM VITAE

I- Contacts

- Adresse bureau : Complexe Administratif SICAP Point E, Avenue Cheikh Anta DIOP, BP : 3370 Dakar – Sénégal, Tel : +221 33 859 64 11, E-mail : secretariat@oidp-afrique.org, site : www.oidp-afrique.org

- Adresse personnelle : 26 Hann Mariste, Dakar – Sénégal, Tél (Mobile) : +221 775690270 – email : bachirkanoute@oidp-afrique.org

II- Expériences professionnelles

A - Depuis 2023 : Secrétaire Général pour l’Afrique de l’Observatoire International de la Démocratie Participative en Afrique (OIDP Afrique) ;

Principales missions et fonctions assumées :

- Représentation, plaidoyer, influence et réseautage.

- Coordination des programmes et activités de l’Organisation ;

- Formations et renforcement des capacités d'intervention

- Supervision et Coaching des Points Focaux nationaux de 21 pays membres actifs,

- Fundraising et mobilisation de ressources pour la conduite des projets et programmes.

Principales réalisations durant la période

- 16 – 20 juin 2026 (Yamoussoukro – COTE D’IVOIRE), Animation de la session de formation au Plaidoyer pour l’influence des politiques publiques et mobilisation des parties prenantes

- Avril – Mai 2025 (Lomé – TOGO), animation (en ligne et en présentiel) de la formation des facilitateurs pour le Budget Participatif sensible aux enfants et jeunes, Programme WYDE Civic Engagement, mis en œuvre par ALDA, People in Need, elbarlament et soutenu par l’Union Européenne et European Partnership for Democracy (EPD)

- 10-14 mars 2025 (Abidjan – Côte d’Ivoire), Forum National de forum national sur l’engagement citoyen et la bonne gouvernance, Organisé par Programme Pays de Renforcement des Capacités/ Banque Mondiale,

- 24-25 janvier 2025 (Bafoussam – CAMEROUN) : Forum de développement de Bafoussam, Communication introductive : "Favoriser un développement économique inclusif et durable à Bafoussam : Mobiliser les ressources et les acteurs".

- 18-20 décembre 2024 (Tunis – Tunisie) : Présidence de la réunion du Groupe d’experts Gouvernance locale et Décentralisation à la 5ème session ordinaire du Comité technique Spécialisé n°8 de l'Union africaine (AU-STC No.8).

- 9 - 13 décembre 2024 (Tanger MAROC) : 8ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI 08), organisé par CGLU Afrique et UNDESA. Communication « Pourquoi l’Éducation est Centrale pour le Monde et l’Afrique que Nous Voulons?», la perspective des acteurs de l’écosystème de la Décentralisation.

- 03 au 04 décembre 2024 (Yaoundé – Cameroun) : Colloque international du FEICOM, Communication introductive sur le thème : Défis et enjeux du financement du développement local en Afrique.

- 04-08 novembre 2024 (Caire – Égypte, 12ème Forum Urbain Mondial), Lancement du guide méthodologique du Budget Participatif, présidé par le Ministère des Collectivités Territoriales du Sénégal, Responsable service Direction Gouvernance et prévention des conflits, Commission Union Africaine, Directeur Bureau Afrique Onu Habitat, Secrétaire Général Cités et Gouvernement Locaux Unis (CGLU) Afrique, organisé par Onu HABITAT.

- 14-16 octobre 2024 (Nouakchott – Mauritanie) : Expert intervenant à l’atelier de renforcement des capacités de l'Union Africaine sur la décentralisation et les mécanismes de lutte contre la corruption dans la région du Sahel, organisé par l’Union africaine

- 23 – 25 octobre 2024 (Cotonou – Benin) Expert animateur de la formation sur les caractéristiques du dialogue Etat-OSC sur les politiques publiques et le budget organisée la GIZ

- 17-19 octobre 2024 (Valongo – Portugal): 23ème Conférence internationale de l’OIDP, animation du panel "Échange d’expériences de budget participatif Afrique – Asie"

- 08-10 aout 2024 (Cotonou au Benin), Organisation de la 5ème édition du Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 05), ayant accueilli plus de 800 participants venant de 33 pays.

- 14 aout 2024 (Sénégal) : Lancement du Programme USAID Governance for Local Development Plus (GoLD+), appui à la mise en œuvre en collaboration avec World Vision et Enda ECOPOP, couvrant 6 régions du Sénégal, financement global 30 millions USD, pour 4 ans. Le programme couvre les composantes suivantes : i) Amélioration de la capacité de la mobilisation et la gestion des ressources ; ii) Renforcement de la gouvernance locale participative et inclusive ; iii) Renforcement des capacités des parties prenantes locales à soutenir la prestation de services de qualité

- Mai 2024 (Casablanca – MAROC), organisation et animation de la session internationale de formation des facilitateurs issus de 6 pays (Benin, Cameroun, Cote d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Togo) aux méthodes approches et outils du Budget Participatif, en collaboration avec CGLU Afrique.

- Mars 2024 (Afrique de l’Ouest, Zone UEMOA), Lancement de la 1ère édition sous régionale du Prix d’Excellence du Leadership Local, en collaboration avec le Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA et couvrant 8 pays.

- Septembre 2023 (Paris – France), organisation du Forum Economique des Territoires du Sénégal en France (FET 2023), regroupant 32 collectivités territoires pour la coopération avec la diaspora qualifiée du Sénégal en France, la coopération décentralisée et le partenariat public privé avec les investisseurs français.

- Aout 2023 (Dakar – SENEGAL), Lancement du Projet Initiative pour une RSE et une Gouvernance locale sensible aux droits des Femmes, des Jeunes et des personnes handicapées pour la Réalisation d’un Développement durable (Projet REGARD-Sénégal), financé par la Hewlett Foundation, pour 2 ans.

- Juillet 2023 (Maputo – MOZAMBIQUE), organisation du Forum International de la Démocratie Participative (FIDEPA), ayant regroupé plus de 700 représentants de gouvernements centraux, autorités locales, partenaires au développement, universitaires et société civile, venant de 32 pays, sur le thème : "Villes et territoires dans la promotion de la démocratie locale, l'inclusion sociale, pour catalyser l’atteinte des Objectifs de Développement Durable".

B- 2003 à mai 2023 : Directeur Exécutif de Enda ECOPOP et Coordinateur (depuis 2012), du Bureau pour l’Afrique de l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP Afrique) ;

Principales réalisations durant la période

- Décembre 2022, (Dakar – SENEGAL), organisation du Prix d’Excellence du Leadership local : conférence d’apprentissage sur les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale et cérémonie de distinction des élus, journalistes, communicants, chercheurs et universitaires.

- Juin 2022 (Tunis- TUNISIE), Organisation et animation de la session internationale de formation des coach-accompagnateurs à la prévention et lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales et communautés. En collaboration avec le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD) en présence de 8 pays africains.

- Février 2022 (Lomé, TOGO), Membre du Jury des Connexions Citoyennes 2, chargé d’évaluer les projets numériques d’action citoyenne en Afrique francophone, portés par les jeunes acteurs du changement et de l’émergence. Initiative CFI soutenue par Agence Française de Développement (AFD)

- Décembre 2021 (Bamako, MALI), Animation de la session nationale de formation des facilitateurs aux outils, méthodes et approches de participation et d’engagement citoyen dans la gestion publique, appuyé par le Bureau de la Coopération Suisse au Mail.

- Octobre 2021, (Abidjan, COTE D’IVOIRE), Organisation de la 20ème Conférence de l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) ayant regroupé 15 pays. Animation Panel de Haut Niveau sur le thème Budget participatif et rôle des résidents dans la gestion des villes, contexte COVID.

- Juillet 2021, (Niamey, NIGER) : animation session nationale de formation des facilitateurs et conseillers des ong Karkara et REGAD, au budget participatif, pour le compte Programme d’Appui à la Société Civile (PASOC III) de l’Union Européenne.

- Juin 2021 (Dakar, SENEGAL), Lancement et coordination du projet mise en place d'un mécanisme participatif de gouvernance alimentaire dans les communes de Koungheul et Bambilor au Sénégal FMM/GLO/132/MUL _‟feeding urbanization : bâtir des villes et des cités prospères”, financé par la FAO et Gouvernement du Sénégal.

- Octobre 2020 (Cap Haïtien, HAÏTI) : mission d’habilitation équipe de pilotage du Projet MDUR et formation 24 Facilitateurs des communes de Plaine du Nord, Quartier Morin, Cap Haïtien, Limonade, Milot, aux approches de mise en œuvre du Budget Participatif.

- Septembre 2020 (Dakar – SENEGAL) : Coordination du Projet de Renforcement du marché́ des Foyers Améliorés au Sénégal (RFA-Sénégal), durée 5 ans pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour une adaptation-atténuation aux changements climatiques au Sénégal (Financé par Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GmbH Dag-Hammarskjöld- Weg 1-5 65760 Eschborn, Federal Republic of Germany

- Mars 2020 (Tunis-TUNISIE), Animation de la Session internationale de formation certifiante au Développement Économique Local (DEL), Co organisée avec le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD) de Tunisie, Onu Habitat, OIDP, CGLU Afrique. Session ayant regroupé des participants de 5 pays d’Afrique (Bénin, Cote d’Ivoire, RD Congo, Sénégal et Tunisie).

- Octobre 2019 (Tunis, TUNISIE), Communication à la conférence internationale « Villes, mise à l’emploi des jeunes, pour un mieux vivre ensemble en harmonie », organisée par l’AIMF et la Ville de Tunis.

- Aout 2019 (Port au Prince, HAÏTI) : Co coordinateur (consortium ENDA ECOPOP, IFOS et GOFICO) du Projet Développement Municipal et Résilience Urbain (MDUR), Contrat N° DP-26- 11-18-MDUR-EMAT N°.001. Projet de 3 ans portant sur les composantes suivantes :

- Réorganisation administrative des 6 municipalités d’intervention,

- Planification stratégique et opérationnelle, Urbanisme et aménagement,

- Accompagnement des communes pour la mobilisation et gestion des ressources financières locales

- Développement institutionnel, Formation élus, cadres municipaux et acteurs locaux.

- Juillet 2019 (Dakar, SENEGAL), formateur session internationale de formation des élus aux approches méthodes et outils de participation et engagement citoyen dans la gestion publique locale ; 5 pays participants (Bénin, Cameroun, Mali, RD Congo, Sénégal).

- Mai 2019, (Dakar – SENEGAL) : Coordination du Projet de Renforcement du rôle et de la place des sociétés civiles du Sud dans la mise en œuvre d’un agenda 2030 transformateur : Mainstreaming du Développement Durable (DD) dans la gouvernance territoriale, Recherche-action sur les indicateurs pertinents de Développement Durable et Contextualisation/territorialisation des ODD.

- Avril et Mai 2019 (Abidjan-COTE D’IVOIRE), formateur session nationale de formation des facilitateurs et conseillers au Budget Participatif, pour le compte du Projet d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones (#PAGOF) soutenu par le Ministère de l’Intérieur /DGDDL de Cote d’Ivoire, l’Agence Française de Développement (AFD), Expertise France et CFI. Le projet s’inscrit dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO)

- Février 2019 (Tunis- TUNISIE), formateur de la session internationale de formation des formateurs au Leadership Local, avec la participation de 8 pays (Congo, Madagascar, Maroc, Mauritanie, République Démocratie de Congo, Sénégal, Togo, Tunisie), en collaboration avec ministère des Affaires Locales et de l’Environnement, Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD), Onu Habitat et ALGA/CGLUA

- Décembre 2018 (Ifrane- MAROC), formateur de la session internationale de formation au Leadership Local, avec la participation de 4 pays (Bénin, Burkina Faso, Madagascar, Maroc), en collaboration avec l’Université Al Akhwanene, ALGA/CGLUA

- Novembre 2018 (Saly Portudal SENEGAL), Coordinateur de la Composante accompagnement social du Projet de développement du tourisme et des entreprises, soutenu par le Ministère du Tourisme, exécuté par l’Agence pour le Promotion de l’Investissement et des grands travaux (APIX s.a), en collaboration avec Enda ECOPOP. Projet portant sur la protection contre l’érosion côtière, restauration et entretien des plages de Saly (composante changement climatique),

- Novembre 2018 (Barcelone ESPAGNE) ; participation en tant que Point Focal pour l’Afrique, à la Conférence et Assemblée Générale de l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP). Animation networking Afrique-Asie-Europe sur la dimension économique de la démocratie participative.

- Novembre 2018 (Dakar – SENEGAL) ; Organisateur de la 1ère Edition du Prix d’Excellence du Leadership Local et la conférence d’apprentissage par pairs ayant regroupé 27 maires et présidents de département, Journalistes/communicants et Chercheurs/universitaires), sous la présidence du Ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et l’Aménagement du Territoire.

- Novembre 2018 (Marrakech MAROC) ; organisateur de trois (3) sessions de networking au cours du 9ème Sommet des Villes et Territoires d’Afrique (AFRICITES), organisé par Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA). Principaux thèmes des networking : i) Budget participatif, ii) Démocratie représentative vs démocratie participative, iii) Droits à la ville et Les stratégies d’inclusion et de participation

- Octobre 2018 (Dakar, SENEGAL) : Modérateur du Panel de Haut niveau (regroupant 4 Ministres en charge de l’Habitat, urbanisme et Développement Urbain) au Forum Ministériel Africain sur l’Habitat et le Développement Urbain, mécanisme d’implémentation du Nouvel Agenda Urbain, organisé par le Ministère du Renouveau Urbain de l’Habitat et du Cadre de Vie du Sénégal et Onu Habitat.

- Septembre 2018 (Abidjan- COTE D’IVOIRE) : formateur de la session internationale de formation des facilitateurs au Budget Participatif, regroupant 7 pays (Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Madagascar, Mali, Maroc, Niger et Tchad), en collaboration avec la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL) et ALGA/CGLU Afrique

- Aout 2018 (Saly Portudal – SENEGAL) : Formation des Secrétaires municipaux et élus à la maintenance et gestion de qualité des ouvrages et équipements municipaux. En collaboration avec le Centre de Formation Technique et Professionnel des Travaux Publics et le Programme National de Développement Local (PNDL)

- Juillet 2018 (Brazzaville, CONGO) : Mission d’appui et formation des capacités des membres de la Fondation Niosi et autorités administratives dans la conduite des processus de Concertation pour le développement local, en collaboration avec PCPA Congo.

- Avril 2018 (Tunis – TUNISIE) : Organisation, en collaboration avec le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation en Tunisie, formateur de la session internationale de formation des formateurs au Leadership Local, regroupant des participants venant de Sénégal et Tunisie.

- Mars 2018 (Ouagadougou - BURKINA FASO) : formateur de la session internationale francophone de formation sur le budget participatif, regroupant 6 pays (Burkina Faso, Cameroun, Mali, Maroc, Sénégal, Togo ; en collaboration avec ALGA/CGLUA.

- Février 2018 (Kuala Lumpur – MALAISIE) : Organisation session Networking sur le thème "Gouvernance participative et inclusion sociale pour promouvoir les droits à la cité et opérationnaliser le Nouvel Agenda Urbain et les Objectifs de Développement Durable" avec la participation de représentants de gouvernement, élus, universitaires et société civile.

- Juin 2017, (Montréal – CANADA) : Communicateur à la 17ème Conférence de l’OIDP ; Présentation Panorama de la démocratie participative en Afrique et Rapport d’activité de la Coordination Afrique de l’OIDP,

- Avril 2017, (Rabat, MAROC) : Préparation de la Maquette pédagogique du Collègue du Budget Participatif de l’Académie des Collectivités locales d’Afrique pour le compte de Cités et Gouvernement Locaux d’Afrique (CGLUA)

- Février 2017 (Paris-FRANCE) : Communicateur à la conférence de l’Agence Française de Développement sur le thème : Villes collaboratives et développement : quel apport des nouvelles pratiques ?

- Février 2017 (Madrid-ESPAGNE) : Communicateur à la 3ème conférence de la Plateforme URAIA, sur le thème : villes transparentes et ouvertes : solutions innovantes pour la gestion et les finances municipales.

- Janvier 2017 à Juillet 2017 (Bamako, MALI) : Conduite série de missions d’appui au Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation du Mali, élaboration du guide de la participation et engagement citoyen, sous contrat Oxfam, Coopération Suisse au Mali.

- Décembre 2016 (Dakar, SENEGAL), organisation du 25ème anniversaire de l’Organisation Enda ECOPOP avec comme temps forts : 1-édition de supports didactiques (budget participatif, leadership local, prévention et lutte contre corruption dans les collectivités territoriales, droits humains et citoyenneté), 2- Signature de la charte de la participation citoyenne et droits à la cité, 3- mise sur pied du réseau sénégalais des communes du budget participatif, 4- distinction des agents, collaborateurs et partenaires de Enda ECOPOP.

- Décembre 2016 (Guangzhou, CHINE) et Octobre 2016, (Bogota, COLOMBIE) ; Membre du Comité Technique de sélection du Prix International «Guangzhou Awards» sur les meilleures innovations urbaines.

- Octobre 2016, (Dakar, SENEGAL), Co-coordinateur du Programme Gouvernance Locale pour le Développement (US/GOLD), mis en œuvre en partenariat avec RTI. Projet de 5 ans couvrant 50 collectivités territoriales dans 4 régions naturelles du Sénégal (Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda). Projet financé par USAID,

- Octobre 2016, (Quito, EQUATEUR), organisation dans le cadre du 3ème Sommet Mondial sur l’Habitat et le Développement urbain, d’un networking regroupant décideurs politiques, chercheurs et société civile d’Afrique, Amérique, Asie et Europe sur le thème « Planification participative, inclusion sociale et droit à la cité, quelle contribution des villes dans le nouvel agenda urbain mondial? »

- Octobre 2016, (Dakar, SENEGAL), Evaluateur de la composante SEN029 « décentralisation, Gouvernance et Développement Local » du Programme Indicatif de Coopération III entre la République du Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg, en collaboration avec ARTEMIS.

- Aout-Septembre 2016, (Kinshasa, RD CONGO), conduite mission et Formateur de la session de formation au budget participatif des facilitateurs de RDC, dans le cadre du Projet Renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques (PROFIT Congo), financé par DFID et Banque Mondiale et mis en œuvre par COREF/Ministère des Finances.

- Juillet 2016, (Kinshasa, RD CONGO), Élaboration du Guide méthodologique pour la mise en œuvre du budget participatif dans les Entités Territoriales Décentralisées (ETD) de RDC, dans le cadre du Projet Renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques (PROFIT Congo), financé par DFID et Banque Mondiale et mis en œuvre par COREF/Ministère des Finances.

- Juillet 2016, (Gwangju, COREE DU SUD), Communicateur au 6ème Forum Mondial des Villes des Droits Humains, sur le thème "Construire des villes humaines et habitables : la perspective Africaine”

- Juillet 2016, (Cotonou, BENIN), Formateur de l’atelier national de formation des conseillers et facilitateurs du budget participatif, pour le compte de Social Watch Bénin et l’ONG ALCRER.

- Juin 2016, Nations Unies, (New York, USA), Communicateur au nom de la société civile africaine, au panel d’audition des "groupes majeurs" sur le Nouvel Agenda Urbain.

- Mai 2016, (Matola, MOZAMBIQUE), organisation au nom de l’OIDP Afrique de la 16 conférence de l’Observatoire International de la Démocratie Participative, présidé par le Président de la République de Mozambique.

- Février 2016, (Saly Portudal, SENEGAL), Formateur de la session nationale de formation des accompagnateurs aux concepts, méthodes/outils de prévention et éradication corruption dans les Collectivités Territoriales.

- Janvier 2016, (Porto Alégre, BRESIL), participation au 15ème Forum Social Mondial et 25 ans du budget Participatif de Porto Allègre. Communication sur le thème des avancées et défis de la participation citoyenne en Afrique.

- Janvier 2016, (Saint Louis, SENEGAL), Formateur de l’atelier national de formation des facilitateurs et conseillers aux méthodes et outils du budget participatif sensible au genre (BPSG), en collaboration avec Onu Femmes, Mouvement Citoyen.

- Décembre 2015, (Paris, FRANCE), Communication à la 21ème Conférence des Parties (COP21) sur le thème "Participation Citoyens et autorités locales, un agenda commun pour le climat"

- Novembre 2015, (Johannesburg, AFRIQUE DU SUD) ; Animation de deux sessions de networking sur les thèmes "Participation citoyenne, inclusion sociale et droit à la cité" et "Quand les OSC sont porteuses des espérances de citoyenneté pour une démocratie participative et inclusive".

- Octobre 2015, (Lusaka, ZAMBIE), Réunion de haut niveau et groupe d’experts Union Africaine, sur l’élaboration de la Charte Africaine des valeurs et principes de la décentralisation et développement locale.

- Septembre 2015, (Mannheim, ALLEMAGNE) : Formateur de la session de formation des membres du réseau allemand du budget participatif sur la participation et l’engagement citoyen,

- Aout 2015, (Tunis, TUNISIE): Formateur Atelier national de formation des facilitateurs Guide de la participation citoyenne au Programme d’Investissement Communal (PIC)

- Juillet 2015, (Tunis, TUNISIE): Formateur session internationale de formation des conseillers et facilitateurs au budget participatif, venant de 7 pays d’Afrique.

- Février à Avril 2015, (Tunis, TUNISIE): Elaboration du Guide de la participation citoyenne au Programme d’Investissement Communal (PIC) et animation de l’atelier national de validation du guide et de présentation aux autorités.

- Octobre 2014, (Ouagadougou, BURKINA FASO), Formateur de la session de formation des élus, agents administration déconcentrée et leaders société civile, aux approches méthodes du développement économique local, en collaboration avec la Coopération suisse au Burkina Faso.

- Septembre 2014, (Californie, USA), Communicateur à la 3ème Conférence Internationale des Budgets Participatifs en Amérique du Nord, thème communication : "National and regional Support to promote citizens participation in local democracy”

- Septembre 2014, (New York, USA), Membres de la Délégation Sénégalaise (conduite par le Ministre du Développement Urbain) à la 1ère réunion du Comité Préparatoire du 3ème Sommet Mondial de l’Habitat.

- Juillet 2014, (Dakar, SENEGAL), Lancement du programme Développement Urbain et promotion de l’Emploi des Jeunes (UrbaPEJ), programme de 2ans mis en œuvre par Enda ECOPOP et financé par Cities Alliances, en collaboration avec la Banque Mondiale et Onu Habitat.

- Juin 2014, (Brazzaville, CONGO), Formateur session nationale de formation à l’identification, planification et gestion des priorités de développement local, organisée par le Programme Concerté Pluri Acteurs (PCPA Congo), appuyé par l’Union Européenne.

- Juin 2014 (Dakar, SENEGAL) Coordinateur du Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique (Composante Soft-PROGEP) dans la banlieue dakaroise, soutenue par Gouvernement du Sénégal, Agence Développement Municipal et Banque Mondiale.

- Juin 2014, à (Canoes, BRESIL), communication à la 14ème Conférence de l’Observatoire Internationale de la Démocratie Participative, sur le thème "Bilan de 25 ans de budget participatif et Perspectives de la Démocratie Participative"

- Mai 2014 (Dakar, SENEGAL), animation de la 8ème session internationale de formation des conseillers et facilitateurs en gouvernance locale et budget participatif. 7 pays participants : Burkina Faso, Cameroun, Madagascar, Maroc, Mauritanie, RD Congo, Sénégal.

- Avril 2014 (Medellín, COLOMBIE), Forum Urbain Mondial/Onu Habitat, Communication à la Session "Technologies de l’Information et de la Communication et gestion des villes, entre modernité et démocratisation", Organisé par l’Université Toulouse 2 et DAECT/MAE France

- Avril 2014 (Medellín, COLOMBIE), Forum Urbain Mondial/Onu Habitat, participation à la réunion de groupe d’expert Onu Habitat, pour l’élaboration des lignes directrices internationales pour la planification urbaine et territoriale.

- Mars 2014 (Dakar, SENEGAL) animation de la session internationale de formation des formateurs au Leadership Local, pays présents : Mauritanie, Niger, RD Congo, Sénégal, Tunisie.

- Décembre 2013 (Tunis, TUNISIE) organisation de la Conférence Internationale sur la Participation citoyenne à la planification, budgétisation et gestion des affaires locales, participants venant de 43 pays d’Afrique, Amérique et Europe.

- Décembre 2013 (Tunis, TUNISIE) Formation des Membres du Bureau Exécutif du Réseau des Femmes Elues locaux d’Afrique (REFELA), sur commande GIZ /Programme d’Appui à la Décentralisation en Afrique.

- Octobre 2013 (Ouagadougou, BURKINA FASO) appui à l’élaboration du "Guide du Budget Participatif au Burkina Faso", GIZ/Programme Décentralisation et Développement Communal (PDDC)

- Février 2013 (Dakar, SENEGAL) participation à la réunion du Groupe d’Experts de l’Union Africaine pour la validation de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local,

- Janvier 2013 (Antananarivo, MADAGASCAR) Mission d’appui et d’évaluation du Programme du Budget Participatif Madagascar, en Collaboration avec le Programme de Gouvernance et de Développement Institutionnel (PGDI) et le Fond de Développement Local (FDL) de Madagascar.

- Décembre 2012 (Dakar, SENEGAL) lancement le 07 Décembre 2012 à Dakar au cours de AFRICITES VI, en présence de 16 pays, Coordination pour l’Afrique de l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP).

- Novembre 2012, (Nouakchott, MAURITANIE) Conception et coordination du Programme Pilote du Budget Participatif en Mauritanie, en collaboration avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales, avec appui de la Coopération Française et la Coopération Technique Allemande (GIZ)

- Septembre 2012 (Tunis, TUNISIE) Conférence Internationale : “Gouvernance Locale et Société Civile en Tunisie : Enjeux, Interactions et Perspectives” thème de ma Communication : Le budget participatif : exercer sa citoyenneté au quotidien et renforcer la démocratie locale, Cas de l’Afrique au Sud du Sahara.

- Septembre 2012, (Dakar, SENEGAL) animation de la session internationale de formation des Formateurs sur le thème "Leadership Local", en collaboration avec Onu Habitat, CGLU Afrique, 10 pays participants.

- Juin 2012, (Porto Alègre, BRESIL): Communication à la 12ème Conférence Thème « Démocratie dans la Ville et grandes transformations urbaines »

- Avril 2012, (Dakar, SENEGAL)  animation de la session internationale "Gouvernance et Budgétisation Participative", en collaboration avec Onu Habitat, CGLU Afrique, Observatoire Internationale de la Démocratie Participative, 11 pays participants.

- Mars 2012 (Dakar, SENEGAL) ; Conception et Coordination du Projet de Généralisation du Budget Participatif au Sénégal, 28 collectivités dans 14 régions du Sénégal couvertes, en Collaboration avec Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales et le Programme National du Développement Local (PNDL)

- Janvier 2012, (Kinshasa, RD CONGO), Mission d’évaluation du Projet de Formation et appui technique à la planification et budgétisation participative des communes kinoises RD Congo, mis en œuvre par Université Catholique de Kinshasa, pour le compte du Programme des Nations Unies pour les Etablissement Humains (Onu Habitat)

- Février 2012, Mission de capitalisation du Programme des Budgets Participatifs aux Congo, Mozambique et Sénégal.

- Janvier 2012 : Coordination et mise en œuvre du Programme des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et l’Accès aux Services de Base pour tous, couvrant dans sa phase pilote Burkina Faso et Sénégal. En collaboration avec Onu Habitat et Cités et Gouvernements Locaux Unies (CGLU)

- Burkina Faso, Septembre 2011, Animation session sur le Développement Economique Local, dans le cadre du Projet d’appui à la gestion des Collectivités Territoriales du Burkina, pour le Compte du Bureau de la Coopération Suisse au Burkina.

- Maroc, Juillet 2011: Animation de la session internationale de formation en Budgétisation Participative, cette session a regroupé des participants de 5 pays (Benin, Madagascar, Mali, RD Congo et Sénégal).

- Mai-juin 2011 (Antananarivo, MADAGASCAR), Mission d’appui au Fonds du Développement Local et Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, pour la définition de la Stratégie Nationale de Généralisation de l’approche du Budget Participation, et formation des superviseurs.

- Janvier 2011 (Bamako, MALI) : mise sur pied et animation du Comité National d’adaptation et rédaction des Fascicules de Formation  des élus et décideurs locaux au Leadership. Ce comité a travaillé pendant 2mois. Cérémonie officielle de remise des manuels adaptés au contexte réglementaire et socio politique du Mali, au Ministre de la Décentralisation a eu lieu en Avril 2011.

- Novembre 2010 (Coimbra, PORTUGAL): Animation série de Conférences dans le Programme Doctoral de l'Université de Coimbra –Portugal "Démocratie du XXIème siècle", sur le thème: "les expériences de Démocratie Participative et de budgétisation en Afrique Francophone".

- Novembre 2010 (Mexico City, MEXIQUE): Intervention à la 10ème Conférence de l'Observatoire Internationale de la Démocratie Participative (OIDP) thème : Crise Mondiale, Démocratie Participative et Alternatives Locales, communication "dimension économique de la démocratie participative",

- Aout 2010, (Bamako, MALI): Animation de l’atelier national de formation des formateurs au Leadership Local et outils de gouvernance, pour le Compte de la Coopération Suisse au Mali.

- Septembre 2010 (Bamako, MALI): Animation atelier de formation des membres des Comités de Développement de Quartiers et Facilitateurs, suivi de la formation des autorités locales à la Gouvernance Participative et Budget Participatif, pour le Compte du Bureau de la Coopération Suisse (DDC) et le Ministère du Développement Social au Mali.

- Juillet 2010 (Kinshasa, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO): animation Atelier national de formation des responsables et formateurs du réseau des organisations de la Société Civile du Congo au thème "Décentralisation et Budget Participatif", en collaboration et avec l'appui du CORDAID,

- Juin–juillet 2010 (Praia, CAP VERT) animation de la session de formation des formateurs "Gouvernance et Leadership Local", en collaboration avec Onu Habitat et le Ministre de la Décentralisation, Habitat et Aménagement du Territoire.

- Mai –juin 2010 (Antananarivo, MADAGASCAR) conduite mission bilan et d'évaluation des Projets Pilotes du Budget Participatif dans les Communes de Madagascar pour le compte de la Banque Mondiale.

- Avril 2010 (Dakar, SENEGAL) organisation et animation de la session internationale de Formation des Facilitateurs au Budget Participatif. Ces participants viennent de huit (8) pays: Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Madagascar, Mali, Niger Tchad et Sénégal.

- Mars 2010 (Rio de Janeiro, BRESIL): Organisation, au cours du 5ème Forum Urbain Mondial tenu à Rio de Janeiro, d'une session de Réseautage/Networking entre villes africaines et brésiliennes qui mettent en pratique le Budget Participatif.

- Juin 2010, mise sur pied de la Plateforme WEB du Budget Participatif pour l'Afrique francophone, cette initiative offre un portail pour les expériences de Budget Participatif en Afrique Francophone, un espace de discussion, échange sur des thématiques clés et une communauté de pratique sur le Budget Participative et la décentralisation fiscale.

- Février 2010 (Ouagadougou, BURKINA FASO): expert international, dans le Cadre du Projet Stratégie de Développement Urbain, pour la formation de la session de formation de facilitateurs du Burkina Faso, au Budget Participatif et Gouvernance Locale.

- Décembre 2009 (Marrakech, MAROC): organisation au cours de la session AFRICITES 5, et animation de la session d'échange sur le thème "les Budgets Participatifs en Afrique: enjeux et défis", en Collaboration avec DPU Londres.

- Aout 2009 (Bangui, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE): expert pour le compte d'Onu HABITAT et l'Union Européenne dans le cadre du Projet de planification stratégique des Pôles de Développement en République Centrafricaine. Ma mission a consisté à conduire une évaluation des Besoins en renforcement des Capacités des acteurs locaux et nationaux et la définition d'une stratégie nationale de formation des élus et leaders de la société civile.

- Février à Juin 2009 (Kinshasa, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO): Deux missions d'appui en qualité d'expert international en République Démocratique du Congo, aux Facultés Catholiques de Kinshasa, (Institution chargée de la mise en œuvre du Projet Planification et budgétisation participative des communes de Kinshasa, appuyé par ONU HABITAT et le Ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité). La première mission (novembre 2008) a porté sur la formation des formateurs aux outils de Gouvernance Locale et la seconde (février 2009) a porté sur la formation des facilitateurs à la Planification participative des budgets locaux et Développement Économique Local.

- Janvier 2009 (Bamako, MALI): Communication à la 3ème conférence Internationale de Water AID sur la Gouvernance Locale et le financement des services décentralisés en eau, hygiène et assainissement, tenu à Bamako avec la participation de 9 pays, communication sur le thèmes "Approche de Budgétisation Participatif pour une meilleure gouvernance et l'accès des couches défavorisées aux services de l'eau et l'assainissement"

- Depuis Février 2009 (Dakar, SENEGAL) chargé d'enseignement à l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Faculté des lettres et Sciences Humaines, Département de Géographie, Master 2 "Aménagement du Territoire, Décentralisation et Développement Local" Unité d'Enseignement "Économie et Finance Locale"

- Octobre 2008 (Saly-Portudal, Sénégal), Organisation du séminaire régional sur la transparence budgétaire, la participation et le contrôle citoyen de l’action publique, en collaboration avec le Partenariat pour le Développement Municipal (PDM), IED Afrique, la Banque Mondiale et l’ONU-Habitat.

- Juillet 2008 (Dakar, SENEGAL): élaboration et coordination de la mise en œuvre du Projet du Budget Participatif au Sénégal, initié par Enda TM et Onu Habitat et financé par la Coopération Espagnole. Ce projet intervient dans 3 communes et vise à renforcer et développer les capacités institutionnelles et les compétences des décideurs pour gouvernance participative et leadership.

- Juin 2008 à Janvier 2009 (Antananarivo, MADAGASCAR) Conduite de quatre (4) missions en qualité d'Expert International pour le compte de la Banque Mondiale assurant l'Assistance Technique du Programme Redevabilité Sociale (Social accountability) et le Projet pilote de budgétisation Participative dans la région minière d'Anosy. Ce projet est appuyé par la Banque Mondiale et le Gouvernement de Madagascar. Au cours de ces missions d'assistance technique j'ai successivement assuré la conception, cadrage et mise en œuvre du programme du Budget Participatif dans 6 communes pilotes, la formation des formateurs, la capitalisation et modélisation du processus.

- Mai 2006 (Dakar, SENEGAL) Chargé d’enseignement (vacataire) à l’Institut Développement et Droits de l’Hommes/ Université Cheikh Anta Diop de Dakar, DESS «Citoyenneté, Droits de l’Hommes, Action Humanitaire»

- Mars 2008 (Port au Prince, HAITI) Expert international, Formation des Formateurs au Leadership Local, Projet ARD LOKAL/USAID, Contrat de Research Foundation of State University of New York UNIVERSITY AT ALBANY, SUNY CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

- Février 2008, (Antananarivo, MADAGASCAR): Intervenant à la Conférence Internationale de la Banque Mondiale sur la redevabilité Sociale. Titre communication : le Budget Participatif, un outil pour l'amélioration des processus budgétaires et la transparence dans la gestion des ressources en zone minière.

- Novembre 2007 (Sénégal, pour 2 ans): Coordinateur du Programme de Gouvernance Participative (PGP), mise en œuvre par Enda ECOPOP est financée par l'Union Européenne et cible 5 communes du Sénégal. Les objectifs majeurs visés sont de Renforcer les capacités d'intervention des acteurs locaux (élus et leaders de la société civile) pour une gouvernance inclusive, transparente et l'amélioration des recettes locales des communes d'intervention.

- Avril 2007 (Haïti) expert international, pour la formation des formateurs et le cadrage du Programme Leadership des Elus pour améliorer la Bonne Gouvernance Locale en Haïti, pour le compte du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et Onu Habitat.

- Février 2007 (Mali): Expert international, formation de formateurs de quatre pays (Burkina Faso, Mali, Ghana, Nigeria) aux outils et méthodes pour la Localisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement dans le secteur de l'Eau potable et l'Assainissement, pour compte WaterAid

- Novembre 2006 (Madagascar): Expert international chargé de l’élaboration de la stratégie nationale de formation des élus et décideurs locaux de Madagascar, pour le Compte du Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire de Madagascar, du PNUD et d'Onu Habitat.

- Juin 2006 (Sénégal et Région Afrique Francophone): Programme Afrique d’élaboration des Budgets Participatifs, une collaboration Enda TM/Ecopop,  Onu Habitat, Centre International de Gestion Urbaine (CIGU  d’Amérique Latine), Partenariat pour le Développement Municipal d’Afrique de l’Est (PDM ESA). Ce programme a couvert cinq (5) pays couverts : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Madagascar et Sénégal.

- Mai 2006 (Sénégal): Chargé d’enseignement (vacataire) à l’Institut Développement et Droits de l’Hommes/ Université Cheikh Anta Diop de Dakar, DESS «Citoyenneté, Droits de l’Hommes, Action Humanitaire»

- Septembre 2005 (Madagascar): Projet de formation des élus et décideurs locaux de Madagascar au Leadership local, pour le compte du Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire (MDAT), Onu Habitat, PNUD Madagascar,

- Juin 2005 (Sénégal et Région Afrique): Coordination du Programme Régional d’appui à la Gouvernance Participative, la gestion des conflits et la consolidation de la paix. Animation des la session internationale de formation regroupant onze pays couverts : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Rwanda, et Sénégal, un partenariat Enda TM/Ecopop et Onu Habitat

- Avril 2004 (Région Afrique de l'Ouest), Coordination de la mise en œuvre de l'Initiative Régionale pour l’Atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement au niveau local dans le domaine de l’accès à l’eau potable et l’assainissement (IROMDEL), conçu en collaboration avec l’Ong WaterAid, l'intervention à ciblé 24 villes dans six (6) pays : Burkina Faso, Ghana, Mali, Mauritanie, Nigeria et Sénégal.

- Septembre 2003 (Burkina Faso): Conduite mission d’appui à l’Association des Municipalités de Burkina Faso (AMBF)  la Commission Nationale de la Décentralisation  (CND) et Partenariat pour le Développement Municipal (PDM) pour la définition de la stratégie nationale du Programme National de Formation, et l’animation de l’atelier national de formation des formateurs et autorités locales au leadership local.

- Mai –juillet 2003 (Cameroun): Conduite mission d’appui au Ministère de Administration Territoriale et de la Décentralisation du Cameroun (MINATD) pour élaboration du Document Cadre du Programme National de Formation des Autorités Locales, le Plan d’Action et de mobilisation des partenaires du Programme National de Formation des Autorités Locales, facilitation du processus d’adaptation des manuels de formation des élus au contexte camerounais ; sous contrat UN Habitat n°1905 et 17779 du 16 avril 2003.

- Mauritanie, Avril - septembre 2002, animation atelier de formation des formateurs des élus locaux, supervision du processus d’adaptation des manuels de formation et de l’atelier pilote de formation des élus locaux mauritaniens, sous contrat n°435/2002 du 19 août 2002 de la coopération technique allemande GTZ,

- Cameroun, 15 au 30 octobre 2001 à Kribi : animation de la session de Formation de formateurs camerounais et de l’atelier pilote de formation des autorités locales au Leadership et la Gouvernance Locale, en Collaboration avec CNUEH/Habitat,

- Sénégal, 06 août 2001 à l’Hôtel Fana/Dakar : animation de la session de Formation de formateurs pour une vingtaine d’agents de l’administration et services techniques municipaux, responsable d’ONG et consultants ouest africains venant de 4 pays de la sous-région ouest africaine, au Leadership et la Gouvernance Locale.

C- De 1993 à mai 2003 : Chargé de Programmes de l'Organisation Internationale Enda TM ; j’ai assumé les principales missions et fonctions suivantes :

- Coordination des programmes et projets ;

- Conception, mises-en œuvre, suivi - évaluation, capitalisation,

- Formations et renforcement des capacités d'intervention des protagonistes.

- Communications, Représentation à des rencontres d'échange, plaidoyer et réseautage.

D- De 1991 à mai 1993 : Directeur du Bureau d'Etudes Cites Horizons 2000 (CH2000); principales missions et fonctions suivantes:

- Conduite des études et recherches sur le développement urbain et l’Habitat ;

- Conception et mise en œuvre de projets d'Architecture et d'Habitat, Suivi des réalisations.

III- Publications

- Novembre 2021, Ministère des Collectivités Territoriales du Développement et de l’Aménagement des Territoires du Sénégal ; Guide du budget sensible au handicap, Bachir Kanoute, et all. Novembre 2021

- Juillet 2020, Ministère de la Justice/Direction de la Bonne Gouvernance du Sénégal, "État des lieux du Gouvernement Ouvert au Sénégal", Bachir KANOUTE, Aissatou DRAME, 25 pages,

- Juillet 2018, HOPE FOR DEMOCRACY 30 Years of participatory budgeting worldwide, Bachir Kanoute, Joseph Desire Som 1, Participatory Budgeting in Africa: A kaleidoscope tools for good governance and local democracy, pp 77-87

- Avril 2018, Ministère des Collectivités Territoriales, Guide méthodologique pour la participation et l’engagement citoyen dans la gestion publique locale au Mali. 104 pages.

- Décembre 2016, Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT), « Guide méthodologique pour la mise en œuvre du budget participatif dans les collectivités territoriales », 84 pages

- Décembre 2016, Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT), « Guide budget participatif enfants et jeunes », 44 pages

- Décembre 2016, Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT), « Guide budget participatif sensible au changement climatique », 57 pages

- Décembre 2016, Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT), « Guide budget participatif sensible au genre », 44 pages

- Décembre 2016, Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT), « Manuel de formation Droits Humains et citoyenneté », 111 pages

- Décembre 2016, Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT), « Guide pratique pour la prévention et lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales et communautés », 217 pages

- Décembre 2016, Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT), “Manuel du Leadership Local” 467 pages,

- Novembre 2016, Bulletin Villes en Développement N° 104 Novembre 2016, « YTAX : un système intégré et collaboratif d’amélioration de la transparence, de la mobilisation des ressources locales, et de lutte contre l’évasion fiscale », pp 6-7.

- Juin 2013, Cascais Portugal “Budget participatif : aperçu, gains et défis d'un processus de promotion de la citoyenneté et de construction de la démocratie locale en Afrique”

- Septembre 2012, Tunis, Conférence Internationale : “Gouvernance Locale et Société Civile en Tunisie : Enjeux, Interactions et Perspectives” Communication : Budgétisation Participative en Afrique: Panorama, acquis et défis d’un processus d’exercice de la citoyenneté et de renforcement de la démocratie locale

- Octobre 2011, LE MONDE DIPLOMATIQUE, Bachir KANOUTE : "Les défis de la démocratie participative, Quand l’Afrique réinvente la citoyenneté locale", Supplément Aubagne, page 4,

- Juillet 2011, LES TERRITOIRES, Dossier "Budgets Participatifs, Retour de la Star Mondiale des dispositifs citoyens" Article : " « Le budget participatif augmente la confiance entre les élus et les citoyens »

- Conseil Economique et Social du SENEGAL, "le budget participatif, dans la gestion des collectivités locales sénégalaises", 9 pages, Février 2011

- Février 2011 : Fascicules pour la formation des élus au Leadership Local ; Volume 1 : Concepts et Théories sur le Leadership Local, 164 pages et Volume 2 : Méthodes et Outils de formation au Leadership Local, 150 Pages, Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales du Mali.

- Octobre 2008; Bachir KANOUTE, Le budget participatif en Afrique; Guide pour la formation en pays francophone, Tome 1: Concepts et Principes 66 pages et Tome 2: méthodes et approches, 76 pages; Enda ECOPOP, ONU HABITAT

- Mai 2006; M.B KANOUTE & All, Série de sept (7) tomes de Guide pour la Maintenance et la Gestion Durable des équipements communautaires, Enda / PADELU- Union Européenne,

- octobre 2005, MB KANOUTE & All, adaptation et édition de la série de Manuels de formation aux Droits de l’Homme, Citoyenneté et Démocratie Locale, « Guide du Formateur et Quatre cahiers du Participant », Unesco – Enda TM.

- juin 2005, « Renforcement du Leadership local pour l’accès à l’eau potable et l’assainissement », Tome 1: Concepts et Théories, 35 pages, Tome 2 : Cahier d’exercice 15 pages, Enda Tiers Monde,

- juin 2005, « Manuel pour la Localisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement dans le domaine de l’eau potable et l’assainissement », Enda Tiers Monde, 24 pages

- Novembre 2005; « outils, méthodes et approches pour la formation des autorités locales et leaders de la société civile» Enda TM; 65 pages,

- Octobre 2003, «outils et méthodes pour une amélioration continue de la qualité de l’école», Enda TM, Daiken Sekkei, Inc. Ministère de l’Education du Sénégal; 74 pages

- Janvier 99; "la formation et l’appui aux associations locales et ong ouest africaines " Revue Sénégalaise de sociologie, Université Gaston Berger de Saint Louis Sénégal, n°2&3,

- Mai 1998; “ Renforcement des capacités locales et participation communautaire à la gestion de l’environnement des quartiers populaires (l’exemple de Pikine au Sénégal), texte communication atelier Internationale EHP à Cotonou, 7 pages,

- Fév. 1998, La gestion des déchets solides urbains, une préoccupation continentale in viatique 2000 MFEF, (p 2)

- Mai 1996; Les Initiatives Locales de Développement en Afrique de l'Ouest, Enda TM, en collaboration avec Mohamed SOUMARE,

- Avril 1995, “ Insertion Urbaine, niveau d’équipement et conditions de travail des artisans dans la région de Dakar ”, Enda TM, en collaboration avec Mohamed SOUMARE, 37 pages

- 1990, Mémoire “Thiès : une région, des potentialités, une stratégie de planification”, EAU Dakar/Ministère Education, 176 pages

- 1988, “ Problématique de l’habitat irrégulier à Thiès ” EAU de Dakar, 68p

- 1986, “ Foncier rural et étude socioéconomique de Mlomp en Casamance ” EAU Dakar Sénégal, 12p

- 1985, Diokoul entre l’érosion maritime et la dégradation des conditions sanitaires, 17 pages,

## IV- Etudes et formations

2010- Certificat de Qualification au MBTI de Psychometrics, Montréal - Canada

2009- Certificat : "l'e-apprentissage permanent : solutions innovatrices" CIF-BIT Turin

2009 - Certificat "Développement de l'Entreprise Durable/Développement Economique Local" CIF BIT Turin

2008- Certificat "Fundraising Executive", Foundation Center, New York - USA

2007- Certificat "Financement des infrastructures" Institut Métropolis, Montréal-Canada.

2004 – Certificat de Perfectionnement en "Méthode Avancée de Participation" ARD Inc, Sénégal

2002- Certificat en "supervision et coaching" (CEFORMAD, ISC, GTZ, SBO Suisse)

2000 – Certificat de formateur en leadership (Antsirabé – Madagascar/Onu Habitat)

2000 – Gestion et évaluation des projets de développement (Université Louvain La Neuve, Belgique)

1999 – Certificat "Conseiller Développement Organisationnel /Institutionnel" (INAFOC/SAAP Suisse)

1997 - Certificat "formateur en Méthodologie SARAR/PHAST", (OMS/CREPA) Bamako - Mali

1991 – Diplôme 3ème cycle de spécialisation en Urbanisme (Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de Dakar/Sénégal)

1984 – Baccalauréat scientifique.

V- Titre

- Secrétaire Général de l’Observatoire International de la Démocratie Participative pour l’Afrique (OIDP Afrique)

- Secrétaire Général de l’Association Sénégalaise des Urbanistes,

- Porte-Parole du Comité National de Pilotage de la réforme de la Décentralisation au Sénégal, nommé par Décret Présidentiel N° 2013-581.

- Membre du Comité Technique du Jury du Prix International de Guangzhou (Chine) sur les innovations urbaines.

- Membre du Groupe d’Experts de la Commission Technique Spécialisée (CTS) de l’Union Africaine (UA) sur le développement urbain et la décentralisation,

- Président du Comité de pilotage du Prix d’Excellence du Leadership Local, pour les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale au Sénégal.

- Membre Conseil mondial de soutien au budget participatif (Global PB Support Board) USA

- Membre du Comité Consultatif Sectoriel (CCS) de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE du Sénégal

Certifié exact,

### Mamadou B. KANOUTE

Slogan lance par le Président de la République pour inviter les agents publics à l’éthique : Jub en wolof.

Ministère de l’Urbanisme