TERMES DE REFERENCES

Appui technique à l'écriture du premier plan d'action d'ouverture du Parlement et mise en place du cadre de gouvernance.

| Titre du Projet | Programme d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones #PAGOF |
| --- | --- |
| Partenaires | Tunisie, Côte d’Ivoire, Maroc et Sénégal |
| Opérateurs | Expertise France |
| Directeurs de Projet | Nicole NKOA |
| Email | Nicole.nkoa@expertisefrance.fr / edmond.mbia@expertisefrance.fr |
| Pays/institution | Cote d’Ivoire – OSC et Administration (Parlement) |
| Opérateur sur l’activité | Expertise France |
| Activité | Diagnostic sur l’ouverture parlementaire en Côte d’Ivoire |

Description et contexte du PAGOF2

Lors de sa co-présidence du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO - sept. 16-sept. 17), et dans le cadre de son Plan d’Action National 2018-2020, la France s’est engagée à soutenir la transparence de l’action publique au niveau international en affichant un soutien aux pays francophones dans la mise en œuvre de leur plan d’action. Le Gouvernement français a ainsi mis en place, via un financement de l’AFD, le Projet d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones (PAGOF).

Sur cette base l’AFD a décidé de confier à Expertise France (Agence française d’Expertise Technique Internationale) et CFI (Agence Française de développement médias) ce projet d’Assistance Technique, à destination des pays d’Afrique francophone, et ainsi d’accompagner ces derniers dans la mise en œuvre de leur réforme de gouvernement ouvert. La première phase du projet (PAGOF1) d’une durée de 3,5 ans, a ciblé en priorité les 3 pays déjà membres de l’initiative internationale, à savoir la Tunisie, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire (2018 -2022).

Fort de son succès, une seconde phase a été validée par l’AFD. Menée par l’opérateur Expertise France, elle concernera désormais 05 pays : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Maroc, Tunisie et Sénégal.

Dans cette nouvelle phase, le PAGOF2 continuera son appui aux côtés des administrations et de la société civile de la Côte d’Ivoire, de la Tunisie, du Sénégal et du Maroc, dans la mise en œuvre des engagements techniques du Gouvernement Ouvert et dans la mise en place de leur Plan d'Action National.

L’objectif général du PAGOF est de soutenir et accompagner les administrations et la société civile (dont les médias) des pays bénéficiaires dans la réalisation de leurs engagements en lien avec le gouvernement ouvert afin de respecter les principes du PGO que sont la transparence de l’action publique et l’accès aux données, l’intégrité de l’action publique et des agents publics et l’utilisation des nouvelles technologies en faveur de l’ouverture et de la redevabilité. Il vise également à sensibiliser et soutenir les efforts des pays d’Afrique francophone dans leur démarche d’adhésion au PGO.

Depuis le lancement de l'OGP, l'engagement parlementaire fait partie intégrante de la philosophie du gouvernement ouvert et est un élément clé pour réaliser des réformes ambitieuses du gouvernement ouvert. L'OGP a vu une traction substantielle des parlements en tant que responsables de la mise en œuvre des engagements et des réformes de l'OGP ainsi que dans la co-création et la mise en œuvre d'engagements et de plans de parlement ouvert.

Le parlement ouvert est une nouvelle forme d’interaction entre les citoyens et citoyennes et les pouvoirs législatifs qui favorise l'ouverture du processus législatif afin de garantir la transparence et l’accès à l’information publique, la responsabilisation, la participation citoyenne et l’éthique et la probité parlementaires. C’est un mécanisme à travers lequel un parlement s’engage à promouvoir l’ouverture et à renforcer les processus parlementaires et le travail des législatrices et des législateurs, en collaboration avec la société civile.

Lors de la réunion régionale OGP Afrique et Moyen-Orient qui s’est tenu du 1er au 3 novembre 2022 à Marrakech, au Maroc, la Côte d’Ivoire s’est engagée à développer des initiatives pour favoriser la transparence parlementaire au niveau national. A cet effet, à l’initiative du PAGOF, une feuille de route du Parlement Ouvert a été produit et validé en mars 2024 en collaboration avec la Commission de l'Évaluation des Politiques Publiques de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

En décembre 2024 un diagnostic en matière d’ouverture parlementaire et le recueil de données quantitatives et qualitatives sur les chantiers existants du Parlement Ouvert ont permis d’identifier les actions prioritaires en matière d’ouverture parlementaire en Côte d’Ivoire afin d’affiner les projets d’engagement du futur plan d’action d’ouverture du Parlement.

La présente mission s’inscrit dans la continuité des actions précédemment réalisées. Il a objectif de finaliser l'écriture du premier plan d'action d'ouverture du Parlement et mettre en place le cadre de gouvernance.

Les présents termes de référence décrivent le contexte, ses différents objectifs et résultats attendus, ainsi que la méthodologie de réalisation de l’activité.

Description des Objectifs de l’activité

L’objectif de l’étude est d’élaborer le premier plan d'action d'ouverture du Parlement et mettre en place le cadre de gouvernance.

De façon spécifique, il s’agira de :

- Echanger avec les parlementaires et la société civile (PSCI-PGO) afin de définir le premier plan d'action d'ouverture du parlement , en se basant sur la revue documentaire et les actions prioritaires identifiées lors de la mission de collecte de données ;

- Elaborer un plan de mise en œuvre (PMO) du plan d'action d'ouverture pour une durée de 06 mois (année 1),

- Valider le plan d'action d'ouverture et le cadre de gouvernance, y compris le plan de mise en œuvre, en collaboration avec les parlementaires, la société civile et l’équipe PAGOF2.

Résultats attendus

A l’issue de la mission, les résultats attendus sont les suivants :

- Le premier plan d'action d'ouverture du parlement est élaboré et validé avec les parties prenantes ;

- Un plan de mise en œuvre du plan d’action est élaboré pour la première année, sur une période de 06 mois.

Méthodologie et conduite de l’étude

La mission vise principalement à affiner les projets d’engagement du futur plan d’action d’ouverture du Parlement de concert avec la société civile et les parlementaires. A cet effet, la méthodologie utilisera des approches ci-dessous :

- Réunions avec l’équipe PAGOF2 pour préciser et clarifier les informations contenues dans le rapport de diagnostic de l’ouverture parlementaire en Côte d’Ivoire ;

- Echanges avec les groupes parlementaires « évaluation des politiques publiques » pour idenfier les actions prioritaires préablement identifiés et à intégrer dans le premier plan d’action d’ouverture ;

- Finaliser l'écriture du premier plan d'action d'ouverture du Parlement et mettre en place le cadre de gouvernance et prenant en compte les observations et commentaires.

La méthodologie décrite ci-dessus est indicative, il est attendu de l’Expert de fournir une méthodologie détaillée ainsi qu’un plan de travail adapté. Il/Elle sera aussi libre de collecter des données additionnelles afin de répondre aux objectifs de la mission.

Livrables

Le ou la consultant(e) devra soumettre :

- Un plan d'action d'ouverture provisoire intégrant les analyses, les observations et recommandations des acteurs clés ainsi que de l’équipe PAGOF2 est produit. Tout commentaire devra être pris en compte par le consultant avant que le plan puisse être considérés finalisés.

- Un plan d'action d'ouverture final intégrant les commentaires des différentes parties prenantes est élaboré ;

- Une présentation du plan d'action d'ouverture du parlement sera organisée auprès du PAGOF2 et des responsables de l’Assemblée Nationale et du Senat (présentiel ou en ligne).

Type de contrat

Court terme

Nombre de jours d’expertise

Maximum de 10 jours (02 jours de préparation ; 04 jours d’échangent aves les parties prenantes ; 04 jours de reporting).

Lieu d’exécution et calendrier prévisionnel

L’activité sera réalisée en Côte d’Ivoire et sur le lieu de travail de l’expert.

Langue(s) de travail

Français

Profil requis de l’expert

Qualifications et compétences

Connaissances et expérience minimales requises :

- Niveau d’étude Master sciences sociales et juridiques ou autres domaines connexes ;

- Un/e expert confirmé(e) avec au moins 05 années d’expériences prouvées dans la réalisation des études liées aux thématiques : mécanismes et acteurs de la participation démocratique en Côte d’Ivoire et son lien avec le parlement ;

- Formation aux techniques de recherche participative ;

- Avoir une expérience dans la facilitation des réunions et d’atelier.

Expérience professionnelle générale et spécifiques

- Compétences prouvées en matière d'analyse et de réalisation des études et diagnostics participatifs avec une approche genre ;

- Expérience dans la préparation de documents pédagogiques avec une approche inclusive ;

- Expérience avérée en matière de recherche et de rédaction de rapports (qualités de synthèse et de rédaction en français)

- Expérience démontrée dans la réalisation de diagnostics en gouvernance participative ;

- Avoir une très bonne qualité rédactionnelle en français ;

- Excellentes aptitudes en synthèse et communication en français.