Formations sensibilisation et d'information sur les grands principes du Gouvernement Ouvert et la mise en œuvre du Plan d’Action National (Ateliers de diffusion des valeurs et principes fondateurs du PGO auprès de l'administration, de la société civile et des médias)

| Titre du Projet | Programme d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones #PAGOF |
| --- | --- |
| Partenaires | Tunisie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Maroc, Sénégal |
| Opérateurs | Expertise France |
| Directeurs de Projet | Nicole NKOA |
| Email | Nicole.nkoa@expertisefrance.fr |
| Pays/institution | Cote d’Ivoire – OSC et Administration |
| Opérateur sur l’activité | Expertise France |
| Activité | Formations sensibilisation et d'information sur les grands principes du Gouvernement Ouvert et la mise en œuvre du Plan d’Action National (Ateliers de diffusion des valeurs et principes fondateurs du PGO auprès de l'administration, de la société civile et des médias en régions) |

Description et contexte du PAGOF2

Lors de sa co-présidence du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO - sept. 16-sept. 17), et dans le cadre de son Plan d’Action National 2018-2020, la France s’est engagée à soutenir la transparence de l’action publique au niveau international en affichant un soutien aux pays francophones dans la mise en œuvre de leur plan d’action. Le Gouvernement français a ainsi mis en place, via un financement de l’AFD, le Projet d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones (PAGOF).

Sur cette base l’AFD a décidé de confier à Expertise France (Agence française d’Expertise Technique Internationale) et CFI (Agence Française de développement médias) ce projet d’Assistance Technique, à destination des pays d’Afrique francophone, et ainsi d’accompagner ces derniers dans la mise en œuvre de leur réforme de gouvernement ouvert. La première phase du projet (PAGOF1) d’une durée de 3,5 ans, a ciblé en priorité les 3 pays déjà membres de l’initiative internationale, à savoir la Tunisie, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire (2018 -2022).

Fort de son succès, une seconde phase a été validée par l’AFD. Menée par l’opérateur Expertise France, elle concernera désormais 05 pays : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Maroc, Tunisie et Sénégal.

Dans cette nouvelle phase, le PAGOF2 continuera son appui aux côtés des administrations et de la société civile de la Côte d’Ivoire, de la Tunisie, du Sénégal et du Maroc, dans la mise en œuvre des engagements techniques du Gouvernement Ouvert et dans la mise en place de leur Plan d'Action National.

L’objectif général du #PAGOF est de soutenir et accompagner les administrations et la société civile (dont les médias) des pays bénéficiaires dans la réalisation de leurs engagements en lien avec le gouvernement ouvert afin de respecter les principes du PGO que sont la transparence de l’action publique et l’accès aux données, l’intégrité de l’action publique et des agents publics et l’utilisation des nouvelles technologies en faveur de l’ouverture et de la redevabilité. Il vise également à sensibiliser et soutenir les efforts des pays d’Afrique francophone dans leur démarche d’adhésion au PGO.

Description des Objectifs de l’activité

Cette activité s’inscrit dans le cadre des activités transversales définies dans l’Axe A « Renforcement des connaissances sur le Gouvernement Ouvert ». L’Objectif de cette activité est de sensibiliser l’administration et la société civile en région prioritairement et au niveau central sur les grands principes du PGO et la mise en œuvre du PAN.

L’idée est de diffuser dans une logique de pérennité, les valeurs et principes fondateurs du Gouvernement Ouvert et du PGO auprès de représentants de l’administration, de la société civile, des médias, du parlement et autres acteurs impliqués (ou qui devraient l’être) dans le PGO et la mise en œuvre du PAN.

De manière spécifique, il s'agira de :

- Sensibiliser et informer au moins trois cent (300) de représentants de l’administration, de la société civile, des médias, du parlement et autres acteurs impliqués (ou qui devraient l’être) dans le PGO aux concepts, principes, pratiques et méthodes de l’OGP ;

- De sensibiliser les parties prenantes sur les avantages d’une gouvernance ouverte.

Ces séances d’informations-sensibilisation devront permettre aux acteurs ciblés de :

- Mieux appréhender des notions de Gouvernement Ouvert telles que : la philosophie du PGO, les différentes procédures de mise en œuvre, les grandes lignes de la participation publique et citoyenne, l’importance de la co-construction et les mécanismes de dialogue permanent, les engagements du gouvernement, les critères d’évaluation et de MEI etc.

- Donner des rudiments pour échanger de façon déconstruite sur les principes de base du Gouvernement Ouvert que sont :

- La consultation et participation de la société civile et des citoyens à la décision publique ; les citoyens et la citoyenneté active ;

- L’ouverture et le partage des données publiques ;

- La co-construction des politiques publiques et des services publics ; le Gouvernement à l’ère du Numérique et de la co-construction ;

- Le dialogue autorités-OSC ;

- L’ouverture des processus de décision et à l’élaboration d’une culture de la redevabilité ;

- Le rôle de chacun dans le cadre du gouvernement ouvert et du PGO (administration/société civile/médias/parlementaires).

Expertise France prendra en charge le déploiement logistique des séances de sensibilisation et assurera la prise en charge des facilitateurs.rices chargés d’animer les séances de sensibilisation.

Zones d’intervention

Les séances d’information sensibilisation se dérouleront dans 06 villes regroupés en trois (03) axes :

- Axe 1 : Yamoussoukro – Gagnoa

- Axe 2 : Abengourou – Adzopé

- Axe 3 : Ferké - Katiola

Sur chaque axe, on passera six jours : dans la première ville visitée, on passera trois nuitées (le jour d’arrivée, la journée de préparation et la journée de sensibilisation) ; au quatrième jour on partira pour la ville suivante (journée de préparation) et le cinquième jour (journée de sensibilisation) ; le sixième jour est le retour sur Abidjan.

Dans chaque ville, la salle de la Préfecture servira de lieu d’information-sensibilisation si aucune entrave majeure ne vient perturber les dispositions prises. En sus, quatre personnes sont prévues par axe : deux (02) formateurs, accompagnés du facilitateur et d’une personne de l’équipe PAGOF2.

Participants cibles

La formation s’adresse à un groupe d’une cinquantaine de personnes par région dont la moitié issue de la société civile des villes/communes sélectionnées, et l’autre moitié issue de l’administration, plus spécifiquement des représentants des ministères membre du comité technique OGP et ou des régions. Dans les faits, seront informés et sensibilisés :

- 150 personnes des organisations de la société civile ainsi que des médias,

- 150 cadres issus des ministères et ou des collectivités ciblées

Livrables

- Information et sensibilisation des membres des OSCs et de l’administration ;

- Support et outils (ppt et/ou guide) que les formateurs pourront utiliser pour animer les séances d’information et sensibilisation

- Rapport de mission

Type de contrat

Court terme

Nombre de jours d’expertise

Maximum de 06 jours par facilitateur (1 jour de préparation ; 4 jours de formation ; 1 jour de reporting)

Lieu d’exécution et calendrier prévisionnel

L’activité sera réalisée en Côte d’Ivoire et sur le lieu de travail de l’expert. Les séances de sensibilisation se tiendront selon le calendrier prévisionnel ci-dessous :

| Villes / Axes | Dates |
| --- | --- |
| Axe 1 : Yamoussoukro - Gagnoa | 25 au 29 février 2024 |
| Axe 2 : Abengourou - Adzopé | 3 au 7 mars 2024 |
| Axe 3 : Ferkessédougou - Katiola | 10 au 14 mars 2024 |

La cible sera de 50 personnes par axe/ville et composée de l’Administration (15), de la Société Civile + Médias (30) et du Secteur Privé (05).

Profil requis des facilitateurs. rices

Qualifications et compétences

- Connaissance des principes de gouvernement ouvert, transparence des gouvernements, lutte contre la corruption, e-gov, administration électronique au sein de l’administration centrale et locale ;

- Connaissance de l’administration décentralisée et des finances publiques locales ;

- Connaissance du dialogue avec les Organisations de la Société Civile ;

- Excellentes compétences rédactionnelles.

Expérience professionnelle générale et spécifiques

- Expérience dans la mise en œuvre de projet/activités sur les principes de gouvernement ouvert, transparence des gouvernements, e-gov, administration électronique au sein de l’administration centrale et locale ;

- Expérience en formation des formateurs avec une bonne maitrise de l’andragogie, la gamification etc…

- La connaissance de l’administration et services publics en Côte d’Ivoire sera un avantage ;

- Capacité à travailler en milieu interculturel, capacité de mise en perspective des relations autorités/OSC et de faciliter leurs échanges.

Langue(s) de travail

Français