## Slide 1
سنية غربي – مستشار المصالح العمومية
وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة
04 مارس 2024
نسق تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة
لشراكة الحكومة المفتوحة 2021-2023
رئاسة الحكومة
يوم إعلامي للإعلان عن انطلاق تنفيذ خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة

## Slide 2
.I
خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة : المحتوى
نسق تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة
. II
03/03/2024
2
المخطط

## Slide 3
الشفافية وحوكمة التصرف في الثروات الطبيعية
01
1. استكمال الإطار التنظيمي لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة
2. تعزيز الشفافية والمساءلة في ما يخص التقارير الرقابية
3. تعزيز النزاهة بالقطاع العمومي
4. تكريس الفية المالية
5. تعزيز فتح البيانات العمومية والرفع من نسق إعادة استعمالها
6. تحسين النفاذ إلى البيانات العمومية عبر تحديد المواصفات والتسميات المشتركة
7. تعزيز الشفافية في مجال الطاقة والمناجم
الشفافية وحوكمة التصرف في الثروات الطبيعية
01
1. استكمال الإطار التنظيمي لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة
2. تعزيز الشفافية والمساءلة في ما يخص التقارير الرقابية
3. تعزيز النزاهة بالقطاع العمومي
4. تكريس الشفافية المالية
5. تعزيز فتح البيانات العمومية والرفع من نسق إعادة استعمالها
6. تحسين النفاذ إلى البيانات العمومية عبر تحديد المواصفات والتسميات المشتركة
7. تعزيز الشفافية في مجال الطاقة والمناجم
8. تحديد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المفتوحة في تونس
.9 تعزيز استعمال البوابات الوطنية للمشاركة العمومية
10. تفعيل دور الشباب في ضبط المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها على المستوى المحلي
02
المشاركة العمومية
 | خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة : المحتوى

## Slide 4
الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي
03
11. تكريس مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي
12. دعم الشفافية المالية على المستوى المحلي
13. تطوير عدد من الخدمات الإدارية على الخط على مستوى عدد من القطاعات
04
رقمنة الخدمات
الادارية
 | خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة : المحتوى

## Slide 5
الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي
03
نسق التنفيذ | التعهد
تطوير الصيغة الثانية للبوابة الوطنية للبيانات العمومية المفتوحة ودخولها حيز الاستغلال منذ مارس 2023. جرد البيانات العمومية على مستوى 14 وزارة وتطوير منظومة الكترونية لجرد البيانات، تنظيم الصيغة الثانية للمسابقة الوطنية OpenGovDataHack2023 لإعادة استعمال البيانات المفتوحة واستكمال مرحلة المرافقة الفنية لعدد من المشاريع المنبثقة عنها | التعهد (05) تعزيز فتح البيانات العمومية والرفع من نسق إعادة استعمالها
الانتهاء من وضع النسخة الأخيرة من استراتيجية الحكومة المفتوحة في شهر جانفي 2023، تنظيم يوم اعلامي بتاريخ 24 جانفي 2023 لتقديم الاستراتيجية ومناقشة مسار تنظيمها. | التعهد (08) تحديد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المفتوحة في تونس
 | نسق تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة
تعهدات منجزة بصفة كلية ( %100)
Notes: تم تنفيذ هذا التعهد بالتعاون بين وحدة الإدارة الالكترونية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي "OCDE" :

## Slide 6
الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي
03
تنفيذ التعهد | التعهد
تمّ فتح باب الترشح لاختيار 12 بلدية، تنظيم أيام مفتوحة وورشات عمل بالبلديات المعنية قصد تقديم المشروع، تكوين فرق العمل من فئة الشباب، تنفيذ برنامج تكويني لتطوير القدرات، استكمال المشروع المتعلق بإعداد خطط عمل خاصّة بالشباب وتم اختيار 09 بلديات للاستفادة من دعم مالي من "GIZ" لتنفيذ المشاريع الواردة بخططها. | التعهد (10) تفعيل دور الشباب في ضبط المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها على المستوى المحلي
بالنسبة لمصاحبة تنفيذ خطط عمل الحكومة المفتوحة على مستوى 08 بلديات: تمّ وضع خطط اتصاليّة حسب متطلبات وخصائص كلّ بلدية، دعم قدرات الموظفين بهذه البلديات، تطوير هوية بصرية خاصّة بكل بلدية لتسهيل عمليّة الاتصال. بالنسبة لجرد البيانات العمومية على مستوى عدد من البلديات: تمّ القيام بعملية الجرد بـ04 بلديات. | التعهد (11) تكريس مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي
 | نسق تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة
تعهدات منجزة بصفة كلية ( %100)
Notes: تم تنفيذ هذا التعهد بالتعاون بين وحدة الإدارة الالكترونية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية والوكالة الألمانية للتعاون الفني "GIZ" :

## Slide 7
03
11. تكريس مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي
12. دعم الشفافية المالية على المستوى المحلي
13. تطوير عدد من الخدمات الإدارية على الخط على مستوى عدد من القطاعات
04
تنفيذ التعهد | التعهد
- إصدار النص الترتيبي المتعلق بضبط أنموذج نشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح، نشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للمسؤولين المحددين قانونا، تطوير منظومة الكترونية متكاملة لتلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح ومعالجتها. | التعهد (03) تعزيز النزاهة بالقطاع العمومي
إعداد الصيغة الاولية للمرجعيات وعرضها على استشارة الهياكل العمومية، المصادقة على الصيغة النهائية للمرجعيات ونشرها في صيغة مفتوحة، تجربة المرجعيات وتعميم استعمالها من طرف الهياكل العمومية. | التعهد (06) تحسين النفاذ إلى البيانات العمومية عبر تحديد المواصفات والتسميات المشتركة
- إنجاز بوابة خاصة بقطاعي الطاقة والمناجم تتضمن اهم المعطيات على القطاعين المذكورين اصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون المسؤولة المجتمعية تقديم ملف انضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. | التعهد (07) تعزيز الشفافية في مجال الطاقة والمناجم
 | نسق تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة
تعهدات غير منجزة

## Slide 8
03
11. تكريس مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي
12. دعم الشفافية المالية على المستوى المحلي
13. تطوير عدد من الخدمات الإدارية على الخط على مستوى عدد من القطاعات
04
% الانجاز | تنفيذ التعهد | التعهد
50% | صياغة الأمر الحكومي المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان هيئة النفاذ إلى المعلومة، صياغة الأمر حكومي المتعلّق بالهيكل التنظيمي لهيئة النفاذ إلى المعلومة، صياغة الأمر الحكومي المتعلّق بضبط شروط إحداث هيكل داخلي يعنى بالنفاذ إلى المعلومة على مستوى الهياكل العمومية، المرحلة المتبقية: عرض مشاريع الأوامر الحكومية على مجلس وزاري للمصادقة وللإصدار. | التعهد (01) استكمال الإطار التنظيمي لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة
%100 %20 | بالنسبة لإعداد دليل إجراءات يضبط عملية نشر التقارير الرقابية: - اعداد دليل عملي حول "التقرير الرقابي من الإعداد إلى النشر" من طرف الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، إعداد دليل توجيهي بعنوان "الممارسات الجيدة لنشر التقارير الرقابية" من طرف الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية. وضع منظومة الكترونية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير الرقابية: إعداد دراسة الجدوى لتطوير المنظومة خلال سنة 2023 في اطار التعاون مع كوريا الجنوبية. | التعهد (02) تعزيز الشفافية والمساءلة في ما يخص التقارير الرقابية
تعهدات منجزة بصفة جزئية
 | نسق تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة

## Slide 9
03
11. تكريس مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي
12. دعم الشفافية المالية على المستوى المحلي
13. تطوير عدد من الخدمات الإدارية على الخط على مستوى عدد من القطاعات
04
% الانجاز | تنفيذ التعهد | التعهد
%40 | بالنسبة لتطوير النسخة الجديدة لبوابة الميزانية المفتوحة (ميزانيتنا): تم إعداد كراس الشروط الخاصة بالبوابة واختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى تطويرها. انطلاق أعمال تطوير الصيغة الجديدة لبوابة الميزانية المفتوحة. ادراج المشروع ضمن الخطة الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة بالنسبة لتعزيز فتح البيانات المتعلقة بالمالية العمومية : نشر معطيات حول المنح المسندة لفائدة الجمعيات والوداديات على موقع واب وزارة المالية (لغاية سنة 2023)، إعداد ميزانية الدولة المبسطة للمواطن وذوي الاحتياجات الخصوصية (نشر ميزانية المواطن لسنة 2024 ) إعداد الميزانية المبسطة للمواطن وذوي الاحتياجات الخصوصية على مستوى عدد من البلديات. | التعهد (04) تكريس الشفافية المالية
%30 | بالنسبة لإدخال تحسينات من الناحية الفنية على بوابتي المشاركة العمومية و ء-مواطن: يتمّ التنسيق مع منظمة «OCDE »لتطوير البوابة الوطنية للمشاركة، يتم العمل على تطوير منظومة ء-مواطن في إطار التعاون مع كوريا الجنوبية. بالنسبة لتطوير القدرات في مجال المشاركة العمومية ووضع خطة اتصالية في المجال: - تمّ تنظيم 28 دورة تكوينية لفائدة 183 إطار خلال سنتي 2021-2022 حول منظومة ء-مواطن، - تنظيم ورشتي عمل حول منظومة المشاركة العمومية خلال شهر سبتمبر بالتعاون مع منظمة «OCDE ».  إدراج تعهد يتعلق بتفعيل آليات المشاركة الرقمية بالقطاع العمومي | التعهد (09) تعزيز استعمال البوابات الوطنية للمشاركة العمومية
 | نسق تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة
تعهدات منجزة بصفة جزئية

## Slide 10
03
11. تكريس مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي
12. دعم الشفافية المالية على المستوى المحلي
13. تطوير عدد من الخدمات الإدارية على الخط على مستوى عدد من القطاعات
04
% الانجاز | تنفيذ التعهد | التعهد
% 50 | بالنسبة لتطوير المنصة الالكترونية : تم تصميم وتطوير منظومة تحقيق الموارد البلدية المحلية من طرف الهيئة العليا للمالية المحلية تتضمن مؤشرات تتعلق بالمالية المحلية واحصائيات ذات صبغة اقتصادية واجتماعية، المرحلة المتبقية: وضع المنصّة على الخط. | التعهد (12) دعم الشفافية الماليّة على المستوى المحلّي
% 50 | بالنسبة لإحداث دليل رقمي للهياكل العمومية: غير منجز بالنسبة لتطوير الخدمات القنصلية عن بعد: استكمال إجراءات التعاقد مع مكتب دراسات لتطوير الخدمات. تطوير عدد من الخدمات الادارية الموجهة للمستثمرين: تمّ تطوير عدد من الخدمات على غرار الخدمات المتصلة بالسجل الوطني للمؤسسات ويتم العمل على تطوير بقية الخدمات بإشراف الهيئة التونسية للاستثمار وبالتعاون مع عدد من الوزارات،  إدراج تعهد يتعلق بإعادة هندسة مسار العمليّة الاستثماريّة بهدف رقمنة الخدمات الإدارية الموجّهة للمستثمرين | التعهد (13) تطوير عدد من الخدمات الإداريّة على الخطّ على مستوى عدد من القطاعات
 | نسق تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة
تعهدات منجزة بصفة جزئية

## Slide 11
Chart: نسب تنفيذ التعهدات الواردة بخطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة
| التعهّد 1 | التعهّد 2 | التعهّد 3 | التعهّد 4 | التعهّد 5 | التعهّد 6 | التعهّد 7 | التعهّد 8 | التعهّد 9 | التعهّد 10 | التعهّد 11 | التعهّد 12 | التعهّد 13
 | 0.5 | 0.6 | 0.01 | 0.4 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5

## Slide 12
.
شكرا على حسن المتابعة